## Sheet1
Диаграмма Ганта |  |  |  | НОЯБРЬ | [29 empty] | ДЕКАБРЬ
Задачи | Длительность | Начало | Окончание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Создание физической модели: космическая ракета, форма планеты Земля, место старта, траектория полёта и т.д. | 3 дня | 1 ноября 2023 | 3 ноября 2023 | bar: НОЯБРЬ 1 to НОЯБРЬ 3
2. Создание математической модели: время, скорость, расход топлива, базовые перечни состояния системы и др. | 7 дней | 3 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | bar: НОЯБРЬ 3 to НОЯБРЬ 10
3. Выбор численного метода расчёта характеристик ракеты. | 7 дней | 10 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | bar: НОЯБРЬ 10 to НОЯБРЬ 17
4. Программная реализация: написание программы для вычисления параметров и предсказывания различных величин во время процесса полёта на языке "Python". | 14 дней | 10 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | bar: НОЯБРЬ 10 to НОЯБРЬ 24
5. Тестирование и верификация моделей и методов для начального представления процесса полёта. | 3 дня | 24 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | bar: НОЯБРЬ 24 to НОЯБРЬ 27
6. Получение результатов: выделить основные параметры и составить диаграммы изменения различных величин. | 4 дней | 27 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | bar: НОЯБРЬ 27 to ДЕКАБРЬ 1
7. Реализация полёта в симуляторе "KSP" и сравнеие с ожидаемыми результатами. | 3 дня | 1 декабря 2023 | 3 декабря 2023 | bar: ДЕКАБРЬ 1 to ДЕКАБРЬ 3
8. Исправление ошибок. Резервное время. | 3 дня | 3 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | ДЕКАБРЬ 3: РЕЗЕРВ
9. Анализ проделанной командной работы и вывод. Создание перзентации и запись видеоролика для защиты. | 5 дней | 6 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | bar: ДЕКАБРЬ 6 to ДЕКАБРЬ 10
10. Создание текстового отчёта согластно ГОСТу 7.32-2017. | 49 дней | 1 ноября 2023 | 10 декабря 2023